江苏省结构工程重点实验室

开放课题管理规定

1  总则

1.1为促进科学研究，保证开放课题的按时完成及成果质量，根据省级重点实验室管理办法和苏州科技大学有关规定，特制定本办法。

1.2本办法适用于本重点实验室（以下简称“实验室”）设立的开放课题。

2  项目指南与申请

2.1本实验室开放课题定位在结构工程及防灾减灾研究领域，对具有前沿性、开创性和重要应用前景的研究课题提供资助。

2.2本实验室的主要研究方向由实验室学术委员会会议确定。实验室根据主要研究方向、学科发展需要和实验室条件，公布项目指南，每年资助4-5项开放课题，每项开放课题资助2-3万元。

2.3国内外具有博士学位或高级技术职称的科研工作者，均可申报。本实验室开放课题对青年教师实行倾斜政策。

2.4申请人应填写开放课题申请书一式二份，经所在单位签署意见并盖章后寄达江苏省结构工程重点实验室。申请课题经学术委员会审查，学校与省教育厅批准后纳入资助计划。开放课题研究期限不超过三年。

2.5欢迎社会各界自带课题及经费，以重点实验室客座研究人员或访问学者身份，利用本实验室的仪器设备开展研究或合作研究，本实验室将尽可能提供各种便利条件。

3  项目管理

3.1开放课题一经确定，申请人必须按时与本实验室签订开放课题合同书；申请人即聘为本实验室客座研究人员或访问学者。

3.2开放课题实行项目负责人责任制；项目负责人对开放课题的研究进度、完成质量负责。项目负责人每年在实验室工作的时间不少于5个月。

3.3项目负责人必须按照实验室规定，在项目执行期间的每年12月31日前向实验室报告项目计划执行情况。一般情况下，开放课题应在三年内验收；如遇特殊情况需要延长者，经项目负责人申请、重点实验室主任批准，可以延长半年。开放课题执行过程中一般不更换项目负责人。

3.4项目完成后，必须按规定向实验室提交项目研究报告及学术论文等其他

形式的研究成果，由实验室组织项目验收或鉴定。重点实验室开放基金资助的课题，至少应有以本重点实验室为第一完成单位发表的SCI检索或EI检索论文1篇。

3.5开放课题的研究成果归本实验室与项目负责人所在单位共享，发表论文或鉴定成果时须署明“苏州科技大学省结构工程重点实验室”为第一完成单位。

- 中文署名：苏州科技大学省结构工程重点实验室,苏州 215011

- 英文署名：Jiangsu Province Key Laboratory of Structure Engineering, Suzhou 215011,China

3.6受重点实验室开放基金资助的课题，论文发表应注明“江苏省结构工程重点实验室资助课题，课题号：*****”，相应的英文为“supported by the research fund of Jiangsu Province key laboratory of Structure Engineering, China， NO.*** ”

3.7非正当理由未完成项目计划任务或研究成果经专家评审为不合格的，除按项目合同书规定进行处罚外，今后在本实验室不再受理其开放课题申请。对于完成情况突出的开放课题，实验室将在后续开放课题申请中优先资助。

4  经费管理

4.1开放课题经费由项目负责人支配，实验室主任监督使用。

4.2开放课题经费的5%作为管理费，用于实验室的日常运行和管理。

4.3开放课题经费的开支范围包括：材料费、加工费、实验费、差旅费、论文版面费和研究人员的学术活动费用。

5  附则

国家、省和苏州科技大学已有科研管理部分规定的，必须执行国家、省和学校的规定。本办法与国家、省和学校的有关规定相抵触的，必须优先执行国家、省和学校规定。

江苏省结构工程重点实验室

二○一七年一月